## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
CRUD AMIN | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
Logo | 2023-08-21 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Navbar | 2023-08-22 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Submenu | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Search form | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
Login popup | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 100% | Châu, Quí, Thảo
SEARCH ADMIN | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
SORT ADMIN | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
GET STORE | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Châu | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
CART | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Châu | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
SORT STORE | 2023-08-20 | 2023-08-30 | 100% | Châu | 2023-08-26 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
Deploy | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Châu | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
record youtube | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Thịnh | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh
task management | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Châu | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 100% | Châu,Thịnh